## Overview
SKOLARA — User Stories
Plateforme de Gestion Scolaire — Toutes les User Stories par rôle
LÉGENDE
Priorité
🔴 High | Fonctionnalité critique — à implémenter en priorité
🟡 Medium | Fonctionnalité importante — sprint suivant
🟢 Low | Fonctionnalité secondaire — nice to have
Statut
To Do | Pas encore commencé
In Progress | En cours de développement
Done | Implémenté et testé
Rôle | Total Stories | High | Medium | Low
Visiteur | 8 | 3 | 3 | 2
Admin | 42 | 18 | 16 | 8
Enseignant | 20 | 9 | 8 | 3
Élève | 14 | 6 | 5 | 3
Parent | 14 | 6 | 5 | 3
TOTAL | 98 | 42 | 37 | 19

## Visiteur
User Stories — Visiteur
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Route API | Notes
V-01 | Navigation | En tant que visiteur, je veux voir la page d'accueil avec toutes les sections pour comprendre ce que propose l'école. | • HeroSection visible • SchoolLevels, Values, News, Testimonials, Gallery, Partners, CTA présents • Responsive mobile | High | 5 | Done | Homepage | GET /api/public/news | Sections animées Framer Motion
V-02 | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter les actualités et lire un article en détail pour rester informé. | • Liste articles publiés • Pagination fonctionnelle • Détail article avec contenu HTML • Filtres par catégorie | High | 3 | Done | Actualités | GET /api/public/news GET /api/public/news/[id] | Design non modifiable
V-03 | Contact | En tant que visiteur, je veux envoyer un message via le formulaire de contact pour joindre l'administration. | • Validation email MX • Rate limit 3/heure/IP • Email de notif à l'admin • Message de succès inline | High | 3 | To Do | Contact | POST /api/public/contact | Reply-To = email visiteur
V-04 | Calendrier | En tant que visiteur, je veux voir le calendrier scolaire pour connaître les événements et vacances. | • Vue mensuelle • Navigation mois précédent/suivant • Couleurs par type d'événement • Section 'Upcoming events' | Medium | 2 | To Do | Calendrier | GET /api/public/calendar | Événements publics uniquement
V-05 | Pré-inscription | En tant que visiteur, je veux soumettre une pré-inscription en ligne pour inscrire mon enfant à l'école. | • Validation MX email parent (bloquant) • Validation MX email enfant si fourni • Email de confirmation après soumission • Feedback erreur inline | High | 5 | Done | Pré-inscription | POST /api/pre-registrations | Cache DNS MX 1h, timeout 3s fail-open
V-06 | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter les mentions légales et les CGU pour connaître mes droits. | • Page /legal/mentions-legales • Page /legal/cgu • Contenu depuis SiteSettings • Message si contenu vide | Low | 1 | To Do | Pages légales | — | Server Component, getSettings()
V-07 | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter la FAQ pour trouver des réponses à mes questions. | • Accordion shadcn/ui • Search bar avec filtre temps réel • Min 8 questions • Responsive | Medium | 2 | To Do | FAQ | — | Données hardcodées
V-08 | Navigation | En tant que visiteur, je veux voir la carte de localisation de l'école pour trouver son adresse. | • Google Maps embed • URL depuis SiteSettings • Masquée si URL vide • Infos contact à côté | Medium | 1 | To Do | Contact | — | iframe Google Maps

## Admin
User Stories — Admin
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Route API | Notes
A-01 | Auth | En tant qu'admin, je veux me connecter avec mon email et mot de passe pour accéder au tableau de bord. | • Login avec JWT + cookie HttpOnly • Redirect vers /admin/dashboard • Message d'erreur si credentials invalides • Pas d'énumération d'emails | High | 5 | Done | Auth | POST /api/auth/login | Bcrypt 12 rounds
A-02 | Dashboard | En tant qu'admin, je veux voir les statistiques clés sur le tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble. | • KPI: élèves, enseignants, paiements en attente, pré-inscriptions • Graphique effectifs 6 mois • Section dernières pré-inscriptions • Refresh auto 5 min | High | 5 | To Do | Dashboard | GET /api/admin/stats | Skeleton loaders obligatoires
A-03 | Élèves | En tant qu'admin, je veux voir la liste des élèves avec filtres et recherche pour gérer les effectifs. | • Pagination (10/20/50) • Filtres: search, classe, niveau, statut, année • Sort par nom et classe • DataTable TanStack | High | 5 | To Do | Élèves | GET /api/admin/students
A-04 | Élèves | En tant qu'admin, je veux créer un nouvel élève pour l'enregistrer dans le système. | • Création User + Student simultanée • Affectation classe optionnelle • Infos parent en création • Validation Zod française | High | 5 | To Do | Élèves | POST /api/admin/students | Mot de passe temporaire auto
A-05 | Élèves | En tant qu'admin, je veux modifier les informations d'un élève pour maintenir les données à jour. | • Formulaire pré-rempli • Validation partielle • Toast succès • Erreurs inline | Medium | 3 | To Do | Élèves | PUT /api/admin/students/[id]
A-06 | Élèves | En tant qu'admin, je veux archiver un élève sans le supprimer pour garder l'historique. | • Status → archived • Pas de suppression physique • Confirmation dialog • Réactivation possible | Medium | 2 | To Do | Élèves | PATCH /api/admin/students/[id]/status
A-07 | Élèves | En tant qu'admin, je veux exporter la liste des élèves en CSV pour utilisation externe. | • UTF-8 avec BOM (compatible Excel) • Colonnes: ID, Nom, Prénom, Classe, Niveau, Statut, Email parent • Nom fichier avec date | Medium | 2 | To Do | Élèves | GET /api/admin/students/export
A-08 | Enseignants | En tant qu'admin, je veux créer un compte enseignant avec validation d'email pour accorder l'accès. | • Validation MX email (bloquant) • Vérification doublon email → 409 • User + Teacher créés en transaction • Email de bienvenue avec login • Rollback si email échoue | High | 5 | To Do | Enseignants | POST /api/admin/teachers | Mot de passe temporaire 12 chars
A-09 | Enseignants | En tant qu'admin, je veux attribuer des matières et classes à un enseignant pour configurer ses responsabilités. | • Grille visuelle matière/classe • Détection conflit (même matière+classe+année) • Toggle direct sur chaque cellule • Filtre par année scolaire | High | 5 | To Do | Enseignants | POST /api/admin/teachers/[id]/assignments | 409 si conflit
A-10 | Classes | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les classes pour organiser les effectifs. | • CRUD complet • Niveau, année, capacité max, prof principal • Indicateur capacité X/Y • Suppression si aucun élève | High | 5 | To Do | Classes | POST /api/admin/classes
A-11 | Matières | En tant qu'admin, je veux gérer les matières disponibles pour que les enseignants puissent y être assignés. | • CRUD: nom, code (uppercase auto), coefficient, description • SubjectSelect réutilisable • Suppression si aucun lien • Modal inline (pas de navigation) | High | 3 | To Do | Matières | GET/POST /api/admin/subjects
A-12 | Pré-inscriptions | En tant qu'admin, je veux voir et traiter les dossiers de pré-inscription pour gérer les demandes d'entrée. | • Filtres: statut, classe souhaitée, date • Transitions: pending→in_progress→accepted¦rejected • Action rapide inline • Timeline des changements | High | 5 | Done | Pré-inscriptions | GET /api/admin/pre-registrations
A-13 | Pré-inscriptions | En tant qu'admin, je veux convertir une pré-inscription acceptée en élève réel en un clic. | • Transaction Prisma atomique • User + Student + Parent optionnel créés • Emails login envoyés • Rollback si transaction échoue | High | 8 | To Do | Pré-inscriptions | POST /api/admin/pre-registrations/[id]/convert | parentEmailSentAt trackée
A-14 | Emplois du temps | En tant qu'admin, je veux créer des créneaux horaires pour organiser les cours de chaque classe. | • Sélection classe, matière, enseignant, jour, heure, salle • Détection conflits temps réel • Vue hebdomadaire interactive • Click sur créneau vide → créer | High | 8 | To Do | EDT | POST /api/admin/timetables | Unique: classId+day+time et teacherId+day+time
A-15 | Emplois du temps | En tant qu'admin, je veux exporter l'emploi du temps en PDF pour l'affichage ou l'impression. | • A4 paysage • Header: logo + classe + année • Couleurs par matière • Puppeteer | Medium | 3 | To Do | EDT | GET /api/admin/timetables/[classId]/export
A-16 | Notes | En tant qu'admin, je veux voir toutes les notes saisies par les enseignants pour superviser l'évaluation. | • Vue globale par classe/matière/semestre • Filtres enseignant, classe, matière • Read-only pour l'admin | Medium | 3 | To Do | Notes | GET /api/admin/grades
A-17 | Absences | En tant qu'admin, je veux voir toutes les absences et les justifier pour gérer l'assiduité. | • Filtres: enseignant, classe, statut, date range • Justification avec motif • Badge parentNotifiedAt • Export possible | Medium | 3 | To Do | Absences | GET /api/admin/absences
A-18 | Bulletins | En tant qu'admin, je veux générer les bulletins de notes pour toute une classe en un clic. | • Sélection semestre (S1/S2) + année • Promise.allSettled (échecs partiels gérés) • Rapport: X générés / X échecs • Upsert (régénération possible) | High | 8 | To Do | Bulletins | POST /api/admin/report-cards/[classId]/generate | Moyenne pondérée par coefficient
A-19 | Bulletins | En tant qu'admin, je veux exporter tous les bulletins d'une classe en ZIP pour les distribuer. | • Un PDF par élève • ZIP via archiver • Nom fichier: report-cards-[class]-S[n]-[year].zip | Medium | 3 | To Do | Bulletins | GET /api/admin/report-cards/[classId]/export-batch
A-20 | Bulletins | En tant qu'admin, je veux ajouter une appréciation générale sur un bulletin avant de le générer. | • TextareaReusable éditable • Sauvegarde indépendante • Prévisualisation web du bulletin | Medium | 2 | To Do | Bulletins | PUT /api/admin/report-cards/[id]/appreciation
A-21 | Paiements | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les dossiers de paiement des élèves. | • Types: scolarité, inscription, transport, cantine • Statuts auto: PENDING/PARTIAL/PAID/LATE • Modes: MVola, Orange Money • Stats globales | High | 8 | To Do | Paiements | GET/POST /api/admin/payments | compute-status.ts à chaque update
A-22 | Paiements | En tant qu'admin, je veux enregistrer un paiement reçu pour mettre à jour le solde de l'élève. | • Montant + méthode + référence + note • Recalcul statut automatique • Notification parent si PAID • Email confirmation si PAID | High | 5 | To Do | Paiements | POST /api/admin/payments/[id]/record
A-23 | Actualités | En tant qu'admin, je veux créer et publier des articles avec éditeur WYSIWYG et image. | • WysiwygReusable pour le contenu • Upload image (même pattern pré-inscription) • Statuts: DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED • Autosave brouillon 60s | High | 5 | To Do | Actualités | POST /api/admin/news | Lazy load WYSIWYG
A-24 | Contact | En tant qu'admin, je veux voir les messages de contact et y répondre directement. | • Liste avec badge non lus • Modal détail • Formulaire de réponse → Nodemailer • repliedAt tracké • Badge non lus dans sidebar | Medium | 3 | To Do | Contact | GET /api/admin/contact POST /api/admin/contact/[id]/reply
A-25 | Calendrier | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les événements du calendrier scolaire. | • Types: holiday, exam, meeting, other • Public ou privé • Vue grille mensuelle interactive • endDate >= startDate | Medium | 3 | To Do | Calendrier | POST /api/admin/calendar | Admin uniquement pour la création
A-26 | Paramètres | En tant qu'admin, je veux configurer les informations de l'école (téléphone, email, réseaux sociaux) pour les afficher sur le site. | • Infos: nom, tel, email, adresse, ville • Google Maps embed URL • Réseaux sociaux (FB, IG, Twitter, LinkedIn) • Footer + Contact mis à jour automatiquement | Medium | 3 | To Do | Paramètres | GET/PUT /api/admin/settings | Cache invalidé après save
A-27 | Paramètres | En tant qu'admin, je veux éditer les mentions légales et les CGU via un éditeur WYSIWYG. | • WysiwygReusable pour mentions légales • WysiwygReusable pour CGU • Contenu affiché sur /legal/* • Sauvegarde en SiteSettings | Low | 2 | To Do | Paramètres | PUT /api/admin/settings
A-28 | Messagerie | En tant qu'admin, je veux envoyer et recevoir des messages internes à tous les utilisateurs. | • Inbox + Sent • Recherche destinataire (autocomplete) • Réponse pré-remplie • Notif destinataire à chaque message | Medium | 5 | To Do | Messagerie | POST /api/messages | Tous rôles peuvent s'écrire

## Enseignant
User Stories — Enseignant
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Route API | Notes
E-01 | Auth | En tant qu'enseignant, je veux me connecter pour accéder à mon espace personnel. | • Login JWT • Redirect vers /teacher/dashboard • Middleware vérifie rôle TEACHER ou ADMIN | High | 1 | Done | Auth | POST /api/auth/login
E-02 | Dashboard | En tant qu'enseignant, je veux voir mon tableau de bord avec mes cours du jour et tâches en attente. | • KPI: mes classes, notes incomplètes, absences semaine • Emploi du temps du jour • 5 dernières notes saisies • Actions rapides | High | 3 | To Do | Dashboard | GET /api/teacher/dashboard
E-03 | Notes | En tant qu'enseignant, je veux voir la liste de mes assignments matière/classe pour choisir où saisir des notes. | • Grid de cards par assignment • Progress S1 et S2 par card • Ex: '18/24 grades entered' • Click → grille de saisie | High | 3 | To Do | Notes | GET /api/teacher/grades | Uniquement mes assignments
E-04 | Notes | En tant qu'enseignant, je veux saisir les notes de mes élèves avec autosave pour ne pas perdre mon travail. | • Input 0-20 par élève • Autosave 2s après frappe • Indicateur 'All saved' / 'Saving...' / 'Error' • Bouton 'Save all' manuel • Toggle S1/S2 | High | 8 | To Do | Notes | POST /api/teacher/grades/[classId]/[subjectId] | Bulk upsert transaction Prisma
E-05 | Notes | En tant qu'enseignant, je veux voir les statistiques de classe après saisie des notes pour analyser les résultats. | • Moyenne classe • Note la plus haute/basse • Distribution par tranches • Mini graphique Recharts | Medium | 3 | To Do | Notes | GET /api/teacher/grades/[classId]/[subjectId]/stats
E-06 | Absences | En tant qu'enseignant, je veux faire l'appel en ligne pour enregistrer les présences et absences. | • Toggle Present/Late/Absent par élève • Tous à Present par défaut • Input motif si absent/retard • Compteur live P/L/A • Disabled si déjà soumis | High | 5 | To Do | Absences | POST /api/teacher/absences/[classId] | Email parent auto pour ABSENT/LATE
E-07 | Absences | En tant qu'enseignant, je veux consulter l'historique des absences et les justifier. | • Filtres: classe, date range, statut, justifiée • Modal justification avec motif • Badge parentNotifiedAt | Medium | 3 | To Do | Absences | GET /api/teacher/absences PATCH /api/teacher/absences/[id]/justify
E-08 | Cahier de texte | En tant qu'enseignant, je veux rédiger le contenu de mon cours et les devoirs pour que les élèves puissent y accéder. | • WysiwygReusable pour contenu • WysiwygReusable pour devoirs • Date du cours + date rendu devoirs • Notification élèves si devoirs ajoutés • Vérif assignment teacher→classe+matière | High | 5 | To Do | Cahier de texte | POST /api/teacher/lesson-book
E-09 | Cahier de texte | En tant qu'enseignant, je veux voir la timeline de mes entrées du cahier de texte groupées par semaine. | • Groupé par semaine • Badge devoirs avec date rendu • Filtres: classe, matière, date range • Actions: modifier, supprimer | Medium | 3 | To Do | Cahier de texte | GET /api/teacher/lesson-book
E-10 | Emploi du temps | En tant qu'enseignant, je veux voir mon emploi du temps hebdomadaire pour organiser mon temps. | • Vue hebdomadaire read-only • Mes cours uniquement • Highlight jour actuel • Filtrable par année scolaire | Medium | 2 | To Do | EDT | GET /api/teacher/timetable
E-11 | Messagerie | En tant qu'enseignant, je veux envoyer des messages aux élèves, parents et admin. | • Autocomplete destinataires • Inbox + Sent • Réponse rapide • Notif cloche non lus | Medium | 3 | To Do | Messagerie | POST /api/messages
E-12 | Notes | En tant qu'enseignant, je veux modifier ou supprimer une note déjà saisie si j'ai fait une erreur. | • Edit inline dans la grille • Suppression → null dans bulk save • Confirmation si suppression | Medium | 2 | To Do | Notes | PUT /api/teacher/grades/[gradeId] DELETE /api/teacher/grades/[gradeId]
E-13 | Absences | En tant qu'enseignant, je veux que les parents soient automatiquement notifiés quand je marque un élève absent. | • Email AbsenceNotificationEmail envoyé • For ABSENT et LATE uniquement • parentNotifiedAt enregistré • Pas de rollback si email échoue | High | 3 | To Do | Absences | — | Automatique après submit appel
E-14 | Profil | En tant qu'enseignant, je veux voir mon profil et changer mon mot de passe. | • Infos personnelles en lecture • Formulaire changement mot de passe • Validation ancien mot de passe • Bcrypt hash du nouveau | Low | 2 | To Do | Profil | PUT /api/teacher/profile

## Élève
User Stories — Élève
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Route API | Notes
EL-01 | Auth | En tant qu'élève, je veux me connecter avec mes identifiants pour accéder à mon espace. | • Login JWT • Redirect vers /student/dashboard • Middleware vérifie rôle STUDENT | High | 1 | Done | Auth | POST /api/auth/login | Identifiants envoyés par email
EL-02 | Dashboard | En tant qu'élève, je veux voir mon tableau de bord avec ma moyenne et les infos du jour. | • Moyenne générale S1/S2 • Emploi du temps du jour • 5 dernières notes • Absences du mois • Notifications non lues | High | 3 | To Do | Dashboard | GET /api/student/dashboard
EL-03 | Notes | En tant qu'élève, je veux consulter toutes mes notes par matière et voir mes moyennes. | • Cards par matière • Moyenne S1 et S2 par matière • Couleurs: rouge<10, orange 10-14, vert≥15 • Moyenne générale pondérée • Historique par note | High | 3 | To Do | Notes | GET /api/student/grades
EL-04 | Notes | En tant qu'élève, je veux voir un graphique d'évolution de mes notes pour suivre ma progression. | • Recharts LineChart • Une ligne par matière • Tooltip custom • Toggle S1/S2 | Medium | 3 | To Do | Notes | GET /api/student/grades
EL-05 | Absences | En tant qu'élève, je veux voir l'historique de mes absences pour connaître mon assiduité. | • Liste chronologique • Badge: justifiée ou non • Statut: Absent / Retard • Filtre par période | High | 2 | To Do | Absences | GET /api/student/absences
EL-06 | Emploi du temps | En tant qu'élève, je veux voir mon emploi du temps hebdomadaire pour connaître mes cours. | • Vue Today (liste du jour) • Vue Week (grille) • Nom matière, enseignant, salle, horaires • Highlight jour actuel | High | 2 | To Do | EDT | GET /api/student/timetable
EL-07 | Bulletins | En tant qu'élève, je veux télécharger mon bulletin de notes en PDF. | • Liste bulletins S1/S2 par année • Mention badge coloré • Téléchargement PDF • Contrôle accès (mes bulletins uniquement) | High | 2 | To Do | Bulletins | GET /api/student/report-cards GET /api/student/report-cards/[id]/download | 403 si accès autre élève
EL-08 | Cahier de texte | En tant qu'élève, je veux consulter le cahier de texte de ma classe pour voir les cours et devoirs. | • Timeline read-only • Devoirs mis en évidence • Badge 'Overdue' si dépassé • Filtres matière + date | Medium | 2 | To Do | Cahier de texte | GET /api/student/lesson-book
EL-09 | Messagerie | En tant qu'élève, je veux envoyer des messages aux enseignants et à l'admin. | • Autocomplete destinataires • Inbox + Sent • Réponse rapide • Notif cloche | Medium | 3 | To Do | Messagerie | POST /api/messages
EL-10 | Notifications | En tant qu'élève, je veux recevoir des notifications pour les nouvelles notes, absences et messages. | • Cloche dans le header • Badge count non lus • Dropdown 5 dernières • Mark as read • Poll 30s | Medium | 3 | To Do | Notifications | GET /api/student/notifications PATCH /api/student/notifications/[id]/read | Types: GRADE, ABSENCE, MESSAGE
EL-11 | Paiements | En tant qu'élève, je veux voir le statut de mes paiements de scolarité. | • Type de frais + statut • Date d'échéance • Sans montants exacts (selon politique) | Low | 2 | To Do | Paiements | GET /api/student/payments
EL-12 | Profil | En tant qu'élève, je veux changer mon mot de passe pour sécuriser mon compte. | • Validation ancien mot de passe • Nouveau mot de passe + confirmation • Min 8 chars, 1 maj, 1 chiffre | Low | 2 | To Do | Profil | PUT /api/student/profile

## Parent
User Stories — Parent
ID | Epic | User Story | Critères d'acceptation | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Route API | Notes
P-01 | Auth | En tant que parent, je veux me connecter pour accéder au suivi de mon enfant. | • Login JWT • Redirect vers /parent/dashboard • Middleware vérifie rôle PARENT | High | 1 | Done | Auth | POST /api/auth/login | Identifiants envoyés après conversion
P-02 | Dashboard | En tant que parent, je veux voir le tableau de bord de mon enfant pour suivre sa scolarité. | • Sélecteur enfant si plusieurs • Moyenne générale • Absences récentes • Prochains paiements dus • Notifications non lues | High | 5 | To Do | Dashboard | GET /api/parent/dashboard | Accès limité à ses propres enfants
P-03 | Notes | En tant que parent, je veux consulter les notes de mon enfant par matière. | • Cards par matière • Moyenne S1/S2 • Couleurs: rouge<10, orange, vert • Graphique évolution • Sélecteur enfant | High | 3 | To Do | Notes | GET /api/parent/grades | 403 si enfant non lié
P-04 | Absences | En tant que parent, je veux voir les absences de mon enfant et être notifié automatiquement. | • Liste absences avec statut • Badge justifiée ou non • Email reçu automatiquement à chaque absence • Sélecteur enfant | High | 2 | To Do | Absences | GET /api/parent/absences | Email AbsenceNotificationEmail
P-05 | Emploi du temps | En tant que parent, je veux voir l'emploi du temps de mon enfant. | • Vue hebdomadaire read-only • Cours du jour mis en avant • Sélecteur enfant | Medium | 2 | To Do | EDT | GET /api/parent/timetable
P-06 | Bulletins | En tant que parent, je veux télécharger le bulletin de mon enfant. | • Liste bulletins • Mention badge • PDF téléchargeable • Contrôle accès strict | High | 2 | To Do | Bulletins | GET /api/parent/report-cards GET /api/parent/report-cards/[id]/download | 403 si enfant non lié
P-07 | Paiements | En tant que parent, je veux voir le statut des paiements et l'historique pour gérer les frais de scolarité. | • Total dû, payé, solde • Prochain paiement • Statut par type de frais • Historique des paiements effectués • Sélecteur enfant | High | 3 | To Do | Paiements | GET /api/parent/payments
P-08 | Cahier de texte | En tant que parent, je veux consulter le cahier de texte de la classe de mon enfant. | • Timeline read-only • Devoirs avec date rendu • Badge 'Overdue' • Sélecteur enfant | Medium | 2 | To Do | Cahier de texte | GET /api/parent/lesson-book
P-09 | Messagerie | En tant que parent, je veux contacter les enseignants et l'administration via la messagerie interne. | • Autocomplete destinataires • Inbox + Sent • Réponse rapide • Notif cloche | Medium | 3 | To Do | Messagerie | POST /api/messages
P-10 | Notifications | En tant que parent, je veux recevoir des notifications pour les absences, notes et paiements de mon enfant. | • Cloche header • Types: ABSENCE, GRADE, PAYMENT, MESSAGE • Mark as read • Filtre par type | Medium | 2 | To Do | Notifications | GET /api/parent/notifications
P-11 | Paiements | En tant que parent, je veux recevoir un email de confirmation quand un paiement est enregistré. | • Email PaymentConfirmationEmail • Montant, type, référence • Solde restant si partiel | Medium | 1 | To Do | Paiements | — | Automatique après enregistrement
P-12 | Profil | En tant que parent, je veux mettre à jour mes coordonnées et changer mon mot de passe. | • Téléphone, adresse modifiables • Changement mot de passe • Validation ancien mdp | Low | 2 | To Do | Profil | PUT /api/parent/profile

## Backlog Global
Backlog Global — Skolara
ID | Rôle | Epic | User Story (résumé) | Priorité | Effort (SP) | Statut | Module | Sprint
V-01 | Visiteur | Navigation | En tant que visiteur, je veux voir la page d'accueil avec toutes les sections... | High | 5 | Done | Homepage | S1
V-02 | Visiteur | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter les actualités et lire un article en ... | High | 3 | Done | Actualités | S1
V-03 | Visiteur | Contact | En tant que visiteur, je veux envoyer un message via le formulaire de contact... | High | 3 | To Do | Contact | S1
V-04 | Visiteur | Calendrier | En tant que visiteur, je veux voir le calendrier scolaire pour connaître les ... | Medium | 2 | To Do | Calendrier | S2
V-05 | Visiteur | Pré-inscription | En tant que visiteur, je veux soumettre une pré-inscription en ligne pour ins... | High | 5 | Done | Pré-inscription | S1
V-06 | Visiteur | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter les mentions légales et les CGU pour ... | Low | 1 | To Do | Pages légales | S3
V-07 | Visiteur | Navigation | En tant que visiteur, je veux consulter la FAQ pour trouver des réponses à me... | Medium | 2 | To Do | FAQ | S2
V-08 | Visiteur | Navigation | En tant que visiteur, je veux voir la carte de localisation de l'école pour t... | Medium | 1 | To Do | Contact | S2
A-01 | Admin | Auth | En tant qu'admin, je veux me connecter avec mon email et mot de passe pour ac... | High | 5 | Done | Auth | S1
A-02 | Admin | Dashboard | En tant qu'admin, je veux voir les statistiques clés sur le tableau de bord p... | High | 5 | To Do | Dashboard | S1
A-03 | Admin | Élèves | En tant qu'admin, je veux voir la liste des élèves avec filtres et recherche ... | High | 5 | To Do | Élèves | S1
A-04 | Admin | Élèves | En tant qu'admin, je veux créer un nouvel élève pour l'enregistrer dans le sy... | High | 5 | To Do | Élèves | S1
A-05 | Admin | Élèves | En tant qu'admin, je veux modifier les informations d'un élève pour maintenir... | Medium | 3 | To Do | Élèves | S2
A-06 | Admin | Élèves | En tant qu'admin, je veux archiver un élève sans le supprimer pour garder l'h... | Medium | 2 | To Do | Élèves | S2
A-07 | Admin | Élèves | En tant qu'admin, je veux exporter la liste des élèves en CSV pour utilisatio... | Medium | 2 | To Do | Élèves | S2
A-08 | Admin | Enseignants | En tant qu'admin, je veux créer un compte enseignant avec validation d'email ... | High | 5 | To Do | Enseignants | S1
A-09 | Admin | Enseignants | En tant qu'admin, je veux attribuer des matières et classes à un enseignant p... | High | 5 | To Do | Enseignants | S1
A-10 | Admin | Classes | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les classes pour organiser les effec... | High | 5 | To Do | Classes | S1
A-11 | Admin | Matières | En tant qu'admin, je veux gérer les matières disponibles pour que les enseign... | High | 3 | To Do | Matières | S1
A-12 | Admin | Pré-inscriptions | En tant qu'admin, je veux voir et traiter les dossiers de pré-inscription pou... | High | 5 | Done | Pré-inscriptions | S1
A-13 | Admin | Pré-inscriptions | En tant qu'admin, je veux convertir une pré-inscription acceptée en élève rée... | High | 8 | To Do | Pré-inscriptions | S1
A-14 | Admin | Emplois du temps | En tant qu'admin, je veux créer des créneaux horaires pour organiser les cour... | High | 8 | To Do | EDT | S1
A-15 | Admin | Emplois du temps | En tant qu'admin, je veux exporter l'emploi du temps en PDF pour l'affichage ... | Medium | 3 | To Do | EDT | S2
A-16 | Admin | Notes | En tant qu'admin, je veux voir toutes les notes saisies par les enseignants p... | Medium | 3 | To Do | Notes | S2
A-17 | Admin | Absences | En tant qu'admin, je veux voir toutes les absences et les justifier pour gére... | Medium | 3 | To Do | Absences | S2
A-18 | Admin | Bulletins | En tant qu'admin, je veux générer les bulletins de notes pour toute une class... | High | 8 | To Do | Bulletins | S1
A-19 | Admin | Bulletins | En tant qu'admin, je veux exporter tous les bulletins d'une classe en ZIP pou... | Medium | 3 | To Do | Bulletins | S2
A-20 | Admin | Bulletins | En tant qu'admin, je veux ajouter une appréciation générale sur un bulletin a... | Medium | 2 | To Do | Bulletins | S2
A-21 | Admin | Paiements | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les dossiers de paiement des élèves. | High | 8 | To Do | Paiements | S1
A-22 | Admin | Paiements | En tant qu'admin, je veux enregistrer un paiement reçu pour mettre à jour le ... | High | 5 | To Do | Paiements | S1
A-23 | Admin | Actualités | En tant qu'admin, je veux créer et publier des articles avec éditeur WYSIWYG ... | High | 5 | To Do | Actualités | S1
A-24 | Admin | Contact | En tant qu'admin, je veux voir les messages de contact et y répondre directem... | Medium | 3 | To Do | Contact | S2
A-25 | Admin | Calendrier | En tant qu'admin, je veux créer et gérer les événements du calendrier scolaire. | Medium | 3 | To Do | Calendrier | S2
A-26 | Admin | Paramètres | En tant qu'admin, je veux configurer les informations de l'école (téléphone, ... | Medium | 3 | To Do | Paramètres | S2
A-27 | Admin | Paramètres | En tant qu'admin, je veux éditer les mentions légales et les CGU via un édite... | Low | 2 | To Do | Paramètres | S3
A-28 | Admin | Messagerie | En tant qu'admin, je veux envoyer et recevoir des messages internes à tous le... | Medium | 5 | To Do | Messagerie | S2
E-01 | Enseignant | Auth | En tant qu'enseignant, je veux me connecter pour accéder à mon espace personnel. | High | 1 | Done | Auth | S1
E-02 | Enseignant | Dashboard | En tant qu'enseignant, je veux voir mon tableau de bord avec mes cours du jou... | High | 3 | To Do | Dashboard | S1
E-03 | Enseignant | Notes | En tant qu'enseignant, je veux voir la liste de mes assignments matière/class... | High | 3 | To Do | Notes | S1
E-04 | Enseignant | Notes | En tant qu'enseignant, je veux saisir les notes de mes élèves avec autosave p... | High | 8 | To Do | Notes | S1
E-05 | Enseignant | Notes | En tant qu'enseignant, je veux voir les statistiques de classe après saisie d... | Medium | 3 | To Do | Notes | S2
E-06 | Enseignant | Absences | En tant qu'enseignant, je veux faire l'appel en ligne pour enregistrer les pr... | High | 5 | To Do | Absences | S1
E-07 | Enseignant | Absences | En tant qu'enseignant, je veux consulter l'historique des absences et les jus... | Medium | 3 | To Do | Absences | S2
E-08 | Enseignant | Cahier de texte | En tant qu'enseignant, je veux rédiger le contenu de mon cours et les devoirs... | High | 5 | To Do | Cahier de texte | S1
E-09 | Enseignant | Cahier de texte | En tant qu'enseignant, je veux voir la timeline de mes entrées du cahier de t... | Medium | 3 | To Do | Cahier de texte | S2
E-10 | Enseignant | Emploi du temps | En tant qu'enseignant, je veux voir mon emploi du temps hebdomadaire pour org... | Medium | 2 | To Do | EDT | S2
E-11 | Enseignant | Messagerie | En tant qu'enseignant, je veux envoyer des messages aux élèves, parents et ad... | Medium | 3 | To Do | Messagerie | S2
E-12 | Enseignant | Notes | En tant qu'enseignant, je veux modifier ou supprimer une note déjà saisie si ... | Medium | 2 | To Do | Notes | S2
E-13 | Enseignant | Absences | En tant qu'enseignant, je veux que les parents soient automatiquement notifié... | High | 3 | To Do | Absences | S1
E-14 | Enseignant | Profil | En tant qu'enseignant, je veux voir mon profil et changer mon mot de passe. | Low | 2 | To Do | Profil | S3
EL-01 | Élève | Auth | En tant qu'élève, je veux me connecter avec mes identifiants pour accéder à m... | High | 1 | Done | Auth | S1
EL-02 | Élève | Dashboard | En tant qu'élève, je veux voir mon tableau de bord avec ma moyenne et les inf... | High | 3 | To Do | Dashboard | S1
EL-03 | Élève | Notes | En tant qu'élève, je veux consulter toutes mes notes par matière et voir mes ... | High | 3 | To Do | Notes | S1
EL-04 | Élève | Notes | En tant qu'élève, je veux voir un graphique d'évolution de mes notes pour sui... | Medium | 3 | To Do | Notes | S2
EL-05 | Élève | Absences | En tant qu'élève, je veux voir l'historique de mes absences pour connaître mo... | High | 2 | To Do | Absences | S1
EL-06 | Élève | Emploi du temps | En tant qu'élève, je veux voir mon emploi du temps hebdomadaire pour connaîtr... | High | 2 | To Do | EDT | S1
EL-07 | Élève | Bulletins | En tant qu'élève, je veux télécharger mon bulletin de notes en PDF. | High | 2 | To Do | Bulletins | S1
EL-08 | Élève | Cahier de texte | En tant qu'élève, je veux consulter le cahier de texte de ma classe pour voir... | Medium | 2 | To Do | Cahier de texte | S2
EL-09 | Élève | Messagerie | En tant qu'élève, je veux envoyer des messages aux enseignants et à l'admin. | Medium | 3 | To Do | Messagerie | S2
EL-10 | Élève | Notifications | En tant qu'élève, je veux recevoir des notifications pour les nouvelles notes... | Medium | 3 | To Do | Notifications | S2
EL-11 | Élève | Paiements | En tant qu'élève, je veux voir le statut de mes paiements de scolarité. | Low | 2 | To Do | Paiements | S3
EL-12 | Élève | Profil | En tant qu'élève, je veux changer mon mot de passe pour sécuriser mon compte. | Low | 2 | To Do | Profil | S3
P-01 | Parent | Auth | En tant que parent, je veux me connecter pour accéder au suivi de mon enfant. | High | 1 | Done | Auth | S1
P-02 | Parent | Dashboard | En tant que parent, je veux voir le tableau de bord de mon enfant pour suivre... | High | 5 | To Do | Dashboard | S1
P-03 | Parent | Notes | En tant que parent, je veux consulter les notes de mon enfant par matière. | High | 3 | To Do | Notes | S1
P-04 | Parent | Absences | En tant que parent, je veux voir les absences de mon enfant et être notifié a... | High | 2 | To Do | Absences | S1
P-05 | Parent | Emploi du temps | En tant que parent, je veux voir l'emploi du temps de mon enfant. | Medium | 2 | To Do | EDT | S2
P-06 | Parent | Bulletins | En tant que parent, je veux télécharger le bulletin de mon enfant. | High | 2 | To Do | Bulletins | S1
P-07 | Parent | Paiements | En tant que parent, je veux voir le statut des paiements et l'historique pour... | High | 3 | To Do | Paiements | S1
P-08 | Parent | Cahier de texte | En tant que parent, je veux consulter le cahier de texte de la classe de mon ... | Medium | 2 | To Do | Cahier de texte | S2
P-09 | Parent | Messagerie | En tant que parent, je veux contacter les enseignants et l'administration via... | Medium | 3 | To Do | Messagerie | S2
P-10 | Parent | Notifications | En tant que parent, je veux recevoir des notifications pour les absences, not... | Medium | 2 | To Do | Notifications | S2
P-11 | Parent | Paiements | En tant que parent, je veux recevoir un email de confirmation quand un paieme... | Medium | 1 | To Do | Paiements | S2
P-12 | Parent | Profil | En tant que parent, je veux mettre à jour mes coordonnées et changer mon mot ... | Low | 2 | To Do | Profil | S3